## Zeitplan
Projektname | Webseite mit den Basics von Programmiersprachen
Projektleitung | Hr. Kälin, Hr. Frutiger
Projektleistungen
Startdatum | 2022-05-16
Enddatum | 2022-07-11
Aufgaben | Verantwortlich | Start | Ende | Tage | Status | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2022-05-29 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 2022-07-10 | 2022-07-11
Informieren
Thema Entscheiden | Hr. Kälin, Hr. Frutiger | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 1 | Abgeschlossen
Lernjournal erstellen | Hr. Kälin, Hr. Frutiger | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 1 | Abgeschlossen
Kriterien erstellen(mit SMART) | Hr. Kälin, Hr. Frutiger | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 7 | Abgeschlossen
Planen
Projektantrag erstellen | Hr. Frutiger | 2022-05-23 | 2022-05-29 | 6 | Abgeschlossen
Projektantrag überprüfen lassen | Kunde | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 1 | Offen
Zeitplan erstellen | Hr. Kälin | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 1 | Abgeschlossen
Entscheiden
Entscheidungs Tabelle erstellen | Hr. Kälin, Hr. Frutiger | 2022-05-23 | 2022-05-29 | 6 | Offen
Realisieren
Lernjournal schreiben | Hr. Kälin, Hr. Frutiger | 2022-05-16 | 2022-07-11 | 56 | Begonnen
Webseite erstellen | Hr. Kälin, Hr. Frutiger | 2022-05-30 | 2022-07-03 | 34 | Offen
Programmiersprachen zusammenfassen | Hr. Kälin, Hr. Frutiger | 2022-05-30 | 2022-06-13 | 14 | Offen
Dokumentation schreiben | Hr. Kälin, Hr. Frutiger | 2022-05-30 | 2022-07-03 | 34 | Offen
Präsentation machen | Hr. Kälin, Hr. Frutiger | 2022-06-13 | 2022-07-03 | 20 | Offen
Webseite mit Inhalt füllen | Hr. Kälin, Hr. Frutiger | 2022-06-20 | 2022-06-27 | 7 | Offen
Kontrollieren/Auswerten
Dokumentation fertig | Hr. Kälin, Hr. Frutiger | 2022-07-03 | 2022-07-04 | 1 | Offen
Präsentation fertig | Hr. Kälin, Hr. Frutiger | 2022-07-03 | 2022-07-04 | 1 | Offen
Grammatik überprüfen | Hr. Kälin, Hr. Frutiger | 2022-06-27 | 2022-07-03 | 6 | Offen
Inhalt überprüfen | Hr. Kälin, Hr. Frutiger | 2022-06-27 | 2022-07-03 | 6 | Offen
Funktionalität der Webseite von z.B. Links | Hr. Kälin, Hr. Frutiger | 2022-06-27 | 2022-07-03 | 6 | Offen
Lernjournal fertig | Hr. Kälin, Hr. Frutiger | 2022-07-03 | 2022-07-04 | 1 | Offen
Kriterien überprüfen | Hr. Kälin, Hr. Frutiger | 2022-06-27 | 2022-07-03 | 6 | Offen
Abgabe
präsentieren |  | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 1 | Offen
Abgabedatum |  | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 1 | Offen